## NPV
Tỷ lệ chiết khấu | 10%
Dự án TMĐT | NĂM 1 | NĂM 2 | NĂM 3 | NĂM 4 | NĂM 5
Lợi ích | 0 | 500000 | 1000000 | 1500000 | 2000000
Chi phí | 792000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
Dòng tiền | -792000 | 300000 | 800000 | 1300000 | 1800000
NPV | 2134561.5985

## ROI
Tỷ lệ chiết khấu | 8%
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | Tổng
Chi phí | 140000 | 40000 | 40000 | 40000
Hệ số chiết khấu | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Chi phí đã chiết khấu | 140000 | 37200 | 34400 | 31600 | 243200
Lợi ích | 0 | 200000 | 200000 | 200000
Hệ số chiết khấu | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Lợi ích đã chiết khấu | 0 | 186000 | 172000 | 158000 | 516000
Lợi ích - Chi phí (đã CK) | -140000 | 148800 | 137600 | 126400 | 272800
Lợi ích - Chi phí (tích lũy) | -140000 | 8800 | 146400 | 272800
ROI | 112.2%

## Payback
Năm | Chi phí | Lợi ích | Chi phí Tích lũy | Lợi ích Tích lũy
0 | 140000 | 0 | 140000 | 0
1 | 37200 | 186000 | 177200 | 186000
2 | 34400 | 172000 | 211600 | 358000
3 | 31600 | 158000 | 243200 | 516000

## Bài 4
Tóm tắt:
BCWS | 23000
BCWP | 20000
ACWP | 25000
BAC | 120000
Thời gian theo tháng | 12
TÍNH TOÁN & PHÂN TÍCH (Bài 4)
Hạng mục | Kết quả
1. CV (Chênh lệch chi phí) | -5000
1. SV (Chênh lệch tiến độ) | -3000
1. CPI (Hiệu suất chi phí) | 0.8
4. SPI (Hiệu suất tiến độ) | 0.86957
KẾT LUẬN
2. Ngân sách? (CV < 0) | VƯỢT NGÂN SÁCH
2. Lịch biểu? (SV < 0) | CHẬM TIẾN ĐỘ
3. Hiệu suất (CPI)? (CPI < 1) | XẤU (1đ chi = 0.8đ thu)
4. Ước lượng TG hoàn thành | 13.8

## Bài 5
TÓM TẮT
Tổng số công việc (CV) | 8
Tổng thời gian (tuần) | 4
Chi phí KH / 1 CV (BAC/CV) | 30 | (Đơn vị: $)
Kế hoạch (CV/tuần) | 2
Thời điểm đánh giá (tuần) | 2
TÍNH TOÁN CƠ SỞ (EVM) | % Hoàn thành | Kết quả
ACWP (Chi phí thực tế)
Chi phí CV 1 (thực tế) |  | 40
Chi phí CV 2 (thực tế) |  | 35
Chi phí CV 3 (thực tế) |  | 20
Tổng ACWP |  | 95
BCWP (Giá trị kiếm được)
Giá trị CV 1 | 100% | 30
Giá trị CV 2 | 100% | 30
Giá trị CV 3 | 50% | 15
Tổng BCWP |  | 75
BCWS (Giá trị kế hoạch)
Số CV theo kế hoạch (tại Tuần 2) |  | 4
Tổng BCWS |  | 120
KẾT QUẢ
1. CPI (Hiệu quả vốn)
2. SPI (Độ tin cậy KH)
KẾT LUẬN
Tình trạng Ngân sách (CPI < 1) | XẤU (Vượt ngân sách)
Tình trạng Tiến độ (SPI < 1) | CHẬM (Trễ tiến độ)