## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Resource_Names | Scheduled_Work
1 | Yes | Manually Scheduled | Chuẩn bị kế hoạch dự án | 3 days | 29 August 2025 8:00 SA | 02 September 2025 5:00 CH |  | 1 | Võ Anh Kiệt,Lê Trí Anh | 72h
2 | Yes | Auto Scheduled | Xác định phạm vi dự án | 1 day | 29 August 2025 8:00 SA | 29 August 2025 5:00 CH |  | 2 | Võ Anh Kiệt | 8h
3 | Yes | Auto Scheduled | Lập kế hoạch tiến độ sơ bộ | 2 days | 29 August 2025 8:00 SA | 01 September 2025 5:00 CH |  | 2 | Lê Trí Anh | 16h
4 | Yes | Manually Scheduled | Thu thập yêu cầu | 5 days | 03 September 2025 8:00 SA | 09 September 2025 5:00 CH | 1,2 | 1 | Đặng Dương Nguyên,Hồ Thiên Ân | 120h
5 | Yes | Auto Scheduled | Phỏng vấn người dùng | 2 days | 03 September 2025 8:00 SA | 04 September 2025 5:00 CH |  | 2 | Đặng Dương Nguyên | 16h
6 | Yes | Auto Scheduled | Viết báo cáo yêu cầu | 3 days | 03 September 2025 8:00 SA | 05 September 2025 5:00 CH |  | 2 | Hồ Thiên Ân | 24h
7 | Yes | Manually Scheduled | Phân tích & thiết kế | 4 days | 10 September 2025 8:00 SA | 15 September 2025 5:00 CH | 4 | 1 | Nguyễn Hồ Trường Tam,Nguyễn Hoàng,Nguyễn Hoàng Bảo | 144h
8 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế CSDL | 2 days | 10 September 2025 8:00 SA | 11 September 2025 5:00 CH |  | 2 | Nguyễn Hoàng Bảo,Nguyễn Hồ Trường Tam | 32h
9 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế giao diện sơ bộ | 2 days | 10 September 2025 8:00 SA | 11 September 2025 5:00 CH |  | 2 | Nguyễn Hoàng | 16h
10 | Yes | Manually Scheduled | Viết bản thảo tài liệu | 6 days | 16 September 2025 8:00 SA | 23 September 2025 5:00 CH | 7 | 1 | Đặng Dương Nguyên,Lê Trí Anh | 96h
11 | Yes | Manually Scheduled | Rà soát & chỉnh sửa | 3 days | 24 September 2025 8:00 SA | 26 September 2025 5:00 CH | 10 | 1 | Hồ Thiên Ân,Võ Anh Kiệt | 48h
12 | Yes | Manually Scheduled | Trình bày cho ban quản lý | 3 days | 29 September 2025 8:00 SA | 01 October 2025 5:00 CH | 11 | 1 | Võ Anh Kiệt | 24h
13 | Yes | Manually Scheduled | Hoàn thiện & phát hành | 2 days | 02 October 2025 8:00 SA | 03 October 2025 5:00 CH | 12 | 1 | Lê Thị Thu | 32h
14 | Yes | Auto Scheduled | Đóng gói & bàn giao | 2 days | 02 October 2025 8:00 SA | 03 October 2025 5:00 CH |  | 2 | Lê Thị Thu | 16h

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Resource_Names | Scheduled_Work | Notes
1 | Võ Anh Kiệt | V | Work |  |  |  |  | 100% | Võ Anh Kiệt,Lê Trí Anh | 72h
2 | Lê Trí Anh | L | Work |  |  |  |  | 100% | Võ Anh Kiệt | 8h
3 | Nguyễn Hồ Trường Tam | N | Work |  |  |  |  | 100% | Lê Trí Anh | 16h
4 | Đặng Dương Nguyên | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | Đặng Dương Nguyên,Hồ Thiên Ân | 120h
5 | Hồ Thiên Ân | H | Work |  |  |  |  | 100% | Đặng Dương Nguyên | 16h
6 | Nguyễn Hoàng | N | Work |  |  |  |  | 100% | Hồ Thiên Ân | 24h
7 | Nguyễn Hoàng Bảo | N | Work |  |  |  |  | 100% | Nguyễn Hồ Trường Tam,Nguyễn Hoàng,Nguyễn Hoàng Bảo | 144h
8 | Lê Thị Thu | L | Work |  |  |  |  | 100% | Nguyễn Hoàng Bảo,Nguyễn Hồ Trường Tam | 32h
[9 empty] | Nguyễn Hoàng | 16h
[9 empty] | Đặng Dương Nguyên,Lê Trí Anh | 96h
[9 empty] | Hồ Thiên Ân,Võ Anh Kiệt | 48h
[9 empty] | Võ Anh Kiệt | 24h
[9 empty] | Lê Thị Thu | 32h
[9 empty] | Lê Thị Thu | 16h

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units | Resource_Names | Scheduled_Work
Chuẩn bị kế hoạch dự án | Võ Anh Kiệt | 0 | 24h | 100% | Võ Anh Kiệt,Lê Trí Anh | 72h
Chuẩn bị kế hoạch dự án | Lê Trí Anh | 0 | 24h | 100% | Võ Anh Kiệt | 8h
Xác định phạm vi dự án | Võ Anh Kiệt | 0 | 8h | 100% | Lê Trí Anh | 16h
Lập kế hoạch tiến độ sơ bộ | Lê Trí Anh | 0 | 16h | 100% | Đặng Dương Nguyên,Hồ Thiên Ân | 120h
Thu thập yêu cầu | Đặng Dương Nguyên | 0 | 40h | 100% | Đặng Dương Nguyên | 16h
Thu thập yêu cầu | Hồ Thiên Ân | 0 | 40h | 100% | Hồ Thiên Ân | 24h
Phỏng vấn người dùng | Đặng Dương Nguyên | 0 | 16h | 100% | Nguyễn Hồ Trường Tam,Nguyễn Hoàng,Nguyễn Hoàng Bảo | 144h
Viết báo cáo yêu cầu | Hồ Thiên Ân | 0 | 24h | 100% | Nguyễn Hoàng Bảo,Nguyễn Hồ Trường Tam | 32h
Phân tích & thiết kế | Nguyễn Hồ Trường Tam | 0 | 32h | 100% | Nguyễn Hoàng | 16h
Phân tích & thiết kế | Nguyễn Hoàng | 0 | 32h | 100% | Đặng Dương Nguyên,Lê Trí Anh | 96h
Phân tích & thiết kế | Nguyễn Hoàng Bảo | 0 | 32h | 100% | Hồ Thiên Ân,Võ Anh Kiệt | 48h
Thiết kế CSDL | Nguyễn Hoàng Bảo | 0 | 16h | 100% | Võ Anh Kiệt | 24h
Thiết kế CSDL | Nguyễn Hồ Trường Tam | 0 | 16h | 100% | Lê Thị Thu | 32h
Thiết kế giao diện sơ bộ | Nguyễn Hoàng | 0 | 16h | 100% | Lê Thị Thu | 16h
Viết bản thảo tài liệu | Đặng Dương Nguyên | 0 | 48h | 100%
Viết bản thảo tài liệu | Lê Trí Anh | 0 | 48h | 100%
Rà soát & chỉnh sửa | Hồ Thiên Ân | 0 | 24h | 100%
Rà soát & chỉnh sửa | Võ Anh Kiệt | 0 | 24h | 100%
Trình bày cho ban quản lý | Võ Anh Kiệt | 0 | 24h | 100%
Hoàn thiện & phát hành | Lê Thị Thu | 0 | 16h | 100%
Đóng gói & bàn giao | Lê Thị Thu | 0 | 16h | 100%