## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | Chuẩn bị kế hoạch dự án | 3 days | 29 August 2025 8:00 SA | 02 September 2025 5:00 CH |  | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Thu thập yêu cầu | 5 days | 03 September 2025 8:00 SA | 09 September 2025 5:00 CH | 1 | 1
3 | Yes | Manually Scheduled | Phân tích & thiết kế | 4 days | 10 September 2025 8:00 SA | 15 September 2025 5:00 CH | 2 | 1
4 | Yes | Manually Scheduled | Viết bản thảo tài liệu | 6 days | 16 September 2025 8:00 SA | 23 September 2025 5:00 CH | 3 | 1
5 | Yes | Manually Scheduled | Rà soát & chỉnh sửa | 3 days | 24 September 2025 8:00 SA | 26 September 2025 5:00 CH | 4 | 1
6 | Yes | Manually Scheduled | Trình bày cho ban quản lý | 3 days | 29 September 2025 8:00 SA | 01 October 2025 5:00 CH | 5 | 1
7 | Yes | Manually Scheduled | Hoàn thiện & phát hành | 2 days | 02 October 2025 8:00 SA | 03 October 2025 5:00 CH | 6 | 1

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Võ Anh Kiệt | V | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
2 | Lê Trí Anh | L | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
3 | Nguyễn Hồ Trường Tam | N | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
4 | Đặng Dương Nguyên | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
5 | Hồ Thiên Ân | H | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
6 | Nguyễn Hoàng | N | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
7 | Nguyễn Hoàng Bảo | N | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
8 | Lê Thị Thu | L | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Chuẩn bị kế hoạch dự án | Võ Anh Kiệt | 0 | 24h | 100%
Chuẩn bị kế hoạch dự án | Lê Trí Anh | 0 | 24h | 100%
Thu thập yêu cầu | Lê Trí Anh | 0 | 40h | 100%
Thu thập yêu cầu | Lê Thị Thu | 0 | 40h | 100%
Phân tích & thiết kế | Nguyễn Hồ Trường Tam | 0 | 32h | 100%
Phân tích & thiết kế | Lê Thị Thu | 0 | 32h | 100%
Phân tích & thiết kế | Đặng Dương Nguyên | 0 | 32h | 100%
Phân tích & thiết kế | Lê Trí Anh | 0 | 32h | 100%
Phân tích & thiết kế | Nguyễn Hoàng | 0 | 32h | 100%
Phân tích & thiết kế | Nguyễn Hoàng Bảo | 0 | 32h | 100%
Viết bản thảo tài liệu | Đặng Dương Nguyên | 0 | 48h | 100%
Viết bản thảo tài liệu | Lê Thị Thu | 0 | 48h | 100%
Viết bản thảo tài liệu | Lê Trí Anh | 0 | 48h | 100%
Rà soát & chỉnh sửa | Hồ Thiên Ân | 0 | 24h | 100%
Rà soát & chỉnh sửa | Nguyễn Hoàng Bảo | 0 | 24h | 100%
Rà soát & chỉnh sửa | Võ Anh Kiệt | 0 | 24h | 100%
Trình bày cho ban quản lý | Nguyễn Hoàng Bảo | 0 | 24h | 100%
Hoàn thiện & phát hành | Lê Thị Thu | 0 | 16h | 100%