## Earned_Value
ID | Active | Task_Mode | Name | Start_Date | Finish_Date | Baseline_Work | Actual_Cost | BCWS | BCWP | ACWP | SV | CV | EAC | Baseline_Cost | VAC | CPI | SPI
1 | Yes | Manually Scheduled | Dự án thiết kế | 04 October 2022 8:00 SA | 17 October 2022 5:00 CH | 160h | 992 | 704 | 704 | 704 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1 | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Thiết kế hệ thống | 04 October 2022 8:00 SA | 17 October 2022 5:00 CH | 160h | 992 | 704 | 704 | 704 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1 | 1
3 | Yes | Manually Scheduled | Thiết kế giao diện | 04 October 2022 8:00 SA | 17 October 2022 5:00 CH | 80h | 672 | 384 | 384 | 384 | 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 1 | 1
4 | Yes | Manually Scheduled | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 04 October 2022 8:00 SA | 17 October 2022 5:00 CH | 80h | 320.00000000000006 | 320.00000000000006 | 320.00000000000006 | 320.00000000000006 | 0 | 0 | 640.00000000000011 | 640.00000000000011 | 0 | 1 | 1