## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | Simple Plan | 22 days | 08 September 2025 8:00 SA | 07 October 2025 5:00 CH |  | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Giai đoạn lập kế hoạch | 11 days | 08 September 2025 8:00 SA | 22 September 2025 5:00 CH |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Phân công công việc cho các thành viên của nhóm phát | 1 day | 08 September 2025 8:00 SA | 08 September 2025 5:00 CH |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | 2 days | 08 September 2025 8:00 SA | 09 September 2025 5:00 CH |  | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Việc lập kế hoạch hoàn thành | 0 days | 08 September 2025 8:00 SA | 08 September 2025 8:00 SA |  | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Giai đoạn phát hành ra công chúng | 8 days | 08 September 2025 8:00 SA | 17 September 2025 5:00 CH |  | 2
7 | Yes | Auto Scheduled | Phân phối các bản sao | 2 days | 08 September 2025 8:00 SA | 09 September 2025 5:00 CH |  | 3
8 | Yes | Auto Scheduled | Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | 8 days | 08 September 2025 8:00 SA | 17 September 2025 5:00 CH |  | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Thông báo trên cổng thông tin | 1 day | 08 September 2025 8:00 SA | 08 September 2025 5:00 CH |  | 3
10 | Yes | Auto Scheduled | Giới thiệu các chương trình truyền thông xã hội về cuốn sách | 1 day | 08 September 2025 8:00 SA | 08 September 2025 5:00 CH |  | 3
11 | Yes | Auto Scheduled | Tác giả ký tên tại hội chợ | 1 day | 08 September 2025 8:00 SA | 08 September 2025 5:00 CH |  | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Dương Văn Lăng | D | Work |  |  |  |  | 100% | $0,00/h | 0
2 | Phan Thanh Liêm | P | Work |  |  |  |  | 200% | $2.700,00/h | 0 | Phan Thanh Liêm đã tham gia các chiến dịch phát hành hai cuốn sách trước đây của Hồ Lê Anh Thư
3 | Hồ Lê Anh Thư | H | Work |  |  |  |  | 150% | $0,00/h | 0
4 | Nguyễn Tấn Phát | N | Work |  |  |  |  | 100% | $0,00/h | 0
5 | Võ Anh Kiệt | V | Work |  |  |  |  | 100% | $54,00/h | 0
6 | Đặng Dương Nguyên | Đ | Work |  |  |  |  | 50% | $54,00/h | 0
7 | Nguyễn Văn Hiếu | N | Work |  |  |  |  | 100% | $0,00/h | 0
8 | Đi lại | Đ | Cost | [6 empty] | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Phân công công việc cho các thành viên của nhóm phát | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 8h | 100%
Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | Nguyễn Văn Hiếu | 0 | 16h | 100%
Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | Dương Văn Lăng | 0 | 16h | 100%
Phân phối các bản sao | Dương Văn Lăng | 0 | 16h | 100%
Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 56h | 100%
Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | Phan Thanh Liêm | 0 | 56h | 100%
Thông báo trên cổng thông tin | Phan Thanh Liêm | 0 | 8h | 100%
Giới thiệu các chương trình truyền thông xã hội về cuốn sách | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 8h | 100%
Tác giả ký tên tại hội chợ | Hồ Lê Anh Thư | 0 | 8h | 100%
Tác giả ký tên tại hội chợ | Đi lại | 0