III.2. Phân tích dự án kiểm thử

1. Với nhiệm vụ tóm tắt “Kiểm thử hệ thống”, hãy liệt kê:

a. Số giờ làm việc theo kế hoạch của từng thành viên thực hiện từng nhiệm vụ con

trong nhiệm vụ tóm tắt này? Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch thực hiện từng

nhiệm vụ con và nhiệm vụ tóm tắt này?

| Task Name | Work | Duration |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử hệ thống | 164 hrs | 7,5 days |
| Kiểm thử chức năng | 80 hrs | 5 days |
| Phan Thành Đạt | 40 hrs |  |
| Huỳnh Mai Lê | 40 hrs |  |
| Kiểm thử hiệu suất | 48 hrs | 3 days |
| Lâm Thị Kim Yến | 24 hrs |  |
| Trần Hoàng Hà | 24 hrs |  |
| Kiểm thử chấp nhận | 12 hrs | 1,5 days |
| Mai Lệ Quyên | 12 hrs |  |
| Kiểm thử cài đặt | 24 hrs | 1 day |
| Lâm Thị Kim Yến | 8 hrs |  |
| Phan Thành Đạt | 8 hrs |  |
| Mai Lệ Quyên | 8 hrs |  |

b. Ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể của từng thành viên thực hiện từng nhiệm

vụ con trong nhiệm vụ tóm tắt này?

| Task Name | Work | Start | Finish |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | 80 hrs | Wed 23/11/22 | Wed 30/11/22 |
| Phan Thành Đạt | 40 hrs | Wed 23/11/22 | Wed 30/11/22 |
| Huỳnh Mai Lê | 40 hrs | Wed 23/11/22 | Wed 30/11/22 |
| Kiểm thử hiệu suất | 48 hrs | Wed 23/11/22 | Mon 28/11/22 |
| Lâm Thị Kim Yến | 24 hrs | Wed 23/11/22 | Mon 28/11/22 |
| Trần Hoàng Hà | 24 hrs | Wed 23/11/22 | Mon 28/11/22 |
| Kiểm thử chấp nhận | 12 hrs | Wed 30/11/22 | Thu 01/12/22 |
| Mai Lệ Quyên | 12 hrs | Wed 30/11/22 | Thu 01/12/22 |
| Kiểm thử cài đặt | 24 hrs | Fri 02/12/22 | Fri 02/12/22 |
| Lâm Thị Kim Yến | 8 hrs | Fri 02/12/22 | Fri 02/12/22 |
| Phan Thành Đạt | 8 hrs | Fri 02/12/22 | Fri 02/12/22 |
| Mai Lệ Quyên | 8 hrs | Fri 02/12/22 | Fri 02/12/22 |

c. Tại sao vào ngày 23/11/2022, Trần Hoàng Hà chỉ làm nhiệm vụ “Kiểm thử hiệu

suất” trong 4 giờ?

Lí do mà Trần Hoàng Hà chỉ làm 4 giờ vào ngày 23/11/2022 là vì có mối quan hệ thời gian giữa nhiệm vụ (ví dụ: một dependency với phần bù âm/lùi) làm cho nhiệm vụ "Kiểm thử hiệu suất" bắt đầu không phải vào đầu ca làm việc của ngày đó mà bắt muộn trong ngày và đúng lúc chỉ còn 0.5 ngày (tức 4 giờ) trong ngày làm việc.

0.5 ngày × 8 giờ/ngày = 4 giờ.

Do đó MS Project đã phân bố 4 giờ cho Hà trong ngày 23/11/2022 (phần còn lại của ngày), và phần công việc còn lại của Hà sẽ được tiếp tục vào các ngày làm việc tiếp theo với 8 giờ/ngày (hoặc theo phân bổ tài nguyên/leveling nếu có điều chỉnh thêm).

Ngoài ra, MS Project còn có thể chia công việc giữa các thành viên để tránh quá tải (resource leveling), nên việc Hà chỉ có 4 giờ trong ngày đó là kết quả của mối quan hệ thời gian và phân bổ nguồn lực tự động.

2. Với nhân lực Lâm Thị Kim Yến, hãy liệt kê:

a. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn,

chi phí theo kế hoạch cho từng nhiệm vụ mà Yến thực hiện? Lưu ý: các nhiệm

vụ hiển thị phải được sắp xếp theo ID.

| ID | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số giờ (Work) | Std. Rate | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kiểm thử tích hợp | 08/11/22 | 23/11/22 | 80 hrs | $25/hr | $2.000,00 |
| 6 | Kiểm thử hiệu suất | 23/11/22 | 28/11/22 | 24 hrs | $25/hr | $600,00 |
| 8 | Kiểm thử cài đặt | 02/12/22 | 02/12/22 | 8 hrs | $25/hr | $200,00 |

b. Ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể cho từng nhiệm vụ mà Yến thực hiện

Nhiệm vụ ID 3 – Kiểm thử tích hợp

| Ngày | Giờ làm |
| --- | --- |
| 08/11/2022 | 4h |
| 09/11/2022 | 8h |
| 10/11/2022 | 8h |
| 11/11/2022 | 8h |
| 15/11/2022 | 8h |
| 16/11/2022 | 8h |
| 17/11/2022 | 8h |
| 18/11/2022 | 8h |
| 21/11/2022 | 8h |
| 22/11/2022 | 8h |
| 23/11/2022 | 4h |

Nhiệm vụ ID 6 – Kiểm thử hiệu suất

| Ngày | Giờ làm |
| --- | --- |
| 23/11/2022 | 4h |
| 24/11/2022 | 8h |
| 25/11/2022 | 8h |
| 28/11/2022 | 4h |

Nhiệm vụ ID 8 – Kiểm thử cài đặt

| Ngày | Giờ làm |
| --- | --- |
| 02/12/2022 | 8h |

3. Sao chép các bảng, biểu đồ sau và lưu vào tập tin .docx. Lưu ý: sinh viên có thể tùy

chỉnh màu sắc, font chữ, v.v. các bảng, biểu đồ sao cho đẹp, dễ nhìn.

a. Biểu đồ thống kê tài nguyên của dự án?

b. Bảng danh sách chi tiết các công việc tới hạn?

| ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Total Slack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1150080143_LAB53 | 23 days | Tue 01/11/22 | Fri 02/12/22 | 0 days |
| 1 | Kiểm thử đơn vị | 15,5 days | Tue 01/11/22 | Wed 23/11/22 | 0 days |
| 2 | Kiểm thử đơn vị | 8 days | Tue 01/11/22 | Thu 10/11/22 | 0 days |
| 3 | Kiểm thử tích hợp | 10 days | Tue 08/11/22 | Wed 23/11/22 | 0 days |
| 4 | Kiểm thử hệ thống | 7,5 days | Wed 23/11/22 | Fri 02/12/22 | 0 days |
| 5 | Kiểm thử chức năng | 5 days | Wed 23/11/22 | Wed 30/11/22 | 0 days |
| 7 | Kiểm thử chấp nhận | 1,5 days | Wed 30/11/22 | Thu 01/12/22 | 0 days |
| 8 | Kiểm thử cài đặt | 1 day | Fri 02/12/22 | Fri 02/12/22 | 0 days |
| 9 | Hệ thống sẵn sàng cho sử dụng | 0 days | Fri 02/12/22 | Fri 02/12/22 | 0 days |

c. Biểu đồ thống kê số giờ làm việc theo của từng nhiệm vụ?

d. Biểu đồ trạng thái chi phí của tất cả các nhân lực làm cho dự án?

4. Chụp ảnh lịch tháng 11/2022 theo dạng tương tự hình sau nhưng tên các nhiệm vụ có

màu xanh, in đậm và nghiêng; lưu ảnh chụp vào tập tin .docx?

5. Tùy chỉnh khung nhìn thời gian Timeline: đưa tất cả các công việc vào khung nhìn,

sử dụng “Display as Callout”, “Text Lines”, v.v. để hiển thị chi tiết khung nhìn; sau

đó chụp ảnh khung nhìn này để đưa vào tập tin .docx?