Tên: Võ Anh Kiệt  -  1150080143

Lớp: 11_ĐH_CNPM2

BÀI TẬP CÁ NHÂN TUẦN 5

A. Lập kế hoạch cho dự án và Viết báo cáo phân tích

I. Dự án lập trình

I.1. Lập kế hoạch cho dự án lập trình

1. Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB51.mpp.

2. Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 16/02/2022.

3. Xây dựng danh sách các nhiệm vụ. Sử dụng thông tin của Bảng 1.1 sau để:

- Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ.

- Để tạo tóm tắt cho dự án chọn vô Project Summary Task

- Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng. Lưu ý mối quan hệ của hai nhiệm vụ ID 5 và ID6.

- nhập lần lượt tên các nhiệm vụ (Task Name) và thời lượng (Duration) như trong bảng dưới:

| ID | Task Name | Duration |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xem lại đặc tả chức năng | 1 day |
| 2 | Xác định các thông số thiết kế mô-đun / phân cấp | 1 day |
| 3 | Chỉ định nhân viên phát triển | 1 day |
| 4 | Phát triển mã nguồn | 15 days |
| 5 | Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính) | 15 days |
| 6 | Phát triển hoàn thành | 0 days |

- Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động.

4. Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án. Sử dụng bảng dưới để thiết lập nguồn nhân

lực cho dự án.

| Resource Name | Type | Group | Max. Units | Std. Rate | Overtime Rate | Base Calendar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resource Name | Work | Người phát triển | 100% | $30/hr | $0.00/hr | Standard |
| Resource Name | Work | Người phát triển | 100% | $30/hr | $0.00/hr | Standard |
| Resource Name | Work | Người phát triển | 100% | $30/hr | $0.00/hr | Standard |
| Resource Name | Work | Người phát triển | 100% | $30/hr | $0.00/hr | Standard |
| Resource Name | Work | Người phát triển | 100% | $30/hr | $0.00/hr | Standard |
| Resource Name | Work | Người phát triển | 100% | $30/hr | $0.00/hr | Standard |
| Resource Name | Work | Người phát triển | 100% | $30/hr | $0.00/hr | Standard |

5. Phân công nguồn nhân lực cho dự án theo bảng dưới

| Task Name Resource Names |  |
| --- | --- |
| MSSV_LAB51 |  |
| Xem lại đặc tả chức năng | Trần Hồng Hạnh |
| Xác định các thông số thiết kế mô-đun / phân cấp | Lâm Thanh Sang |
| Chỉ định nhân viên phát triển | Trần Hồng Hạnh, Lâm Thanh Sang |
| Phát triển mã nguồn | Huỳnh Tấn Phát, Lâm Thanh Sang, Đỗ Tiến Hoàng |
| Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính) | Trương Minh Hảo, Mai Văn Liêm, Đoàn Tiến Thuận, Trần Hồng Hạnh |
| Phát triển hoàn thành |  |

6. Tùy chỉnh hiển thị cho các thanh nhiệm vụ trong biểu đồ Gannt

- Trong giao diện Gantt Chart, nhấp vào tab Gantt Chart Format.

- Ở góc phải của nhóm "Bar Styles", nhấp vào nút Format và chọn Bar Styles.

- Cửa sổ "Bar Styles" sẽ hiện lên. Bạn hãy tìm và nhấp chọn vào dòng có tên là Task

- Ở phía dưới của cửa sổ, chọn tab Text.

- thiết lập các trường thông tin theo đúng yêu cầu

- Nhấn OK để áp dụng thay đổi.

I.2. Phân tích dự án lập trình

Trả lời ở trong tập tin 1150080143_LAB51.docx

II. Dự án thử nghiệm

II.1. Lập kế hoạch cho dự án thử nghiệm

1. Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB52.mpp.

2. Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 26/01/2022.

Vào tab Project rồi ấn vô Project Information.

Nhấn OK.

3. Xây dựng danh sách các nhiệm vụ. Sử dụng thông tin của bảng dưới để:

| ID | Task Name | Duration | Start | Predecessors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MSSV_LAB52 | 70.75 days | Wed 26/01/22 |  |
| 1 | Xác định nhóm kiểm thử | 1 day | Wed 26/01/22 |  |
| 2 | Phát triển cơ chế phân phối phần mềm | 1 day | Thu 27/01/22 | 1 |
| 3 | Cài đặt/triển khai phần mềm | 1.25 days | Mon 25/04/22 | 2 |
| 4 | Nhận phản hồi của người dùng | 1 wk | Tue 26/04/22 | 3 |
| 5 | Đánh giá thông tin kiểm thử | 1.5 days | Tue 03/05/22 | 4 |
| 6 | Việc thử nghiệm hoàn thành | 0 days | Wed 04/05/22 | 5 |

- Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ. Lưu ý: nhiệm vụ “Cài đặt/triển khai phần mềm” có ngày bắt đầu (Start) là 25/04/2022.

- Tạo tóm tắt cho dự án ta chọn vô tab Grantt Chart Format và nhấn vô Project Summary Task

- Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng.

- Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động bằng cách vào tab task và chọn Auto Schedule như hình dưới:

4. Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án. Sử dụng bảng dưới để thiết lập nguồn nhân

lực cho dự án.

| Resource Name | Type | Group | Max. Units | Std. Rate | Overtime Rate | Base Calendar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn An | Work | Người quản lý DA | 100% | $40/hr | $0.00/hr | Standard |
| Trương Minh Hảo | Work | Người phát triển | 100% | $30/hr | $0.00/hr | Standard |
| Phạm Minh Phương | Work | Người tập huấn | 100% | $30/hr | $0.00/hr | Standard |
| Phan Minh Nhật | Work | Hỗ trợ kỹ thuật | 100% | $25/hr | $0.00/hr | Standard |
| Trần Hoàng Khải | Work | Hỗ trợ kỹ thuật | 100% | $25/hr | $0.00/hr | Standard |

- Vào Tab View rồi chuyển sang khung nhìn Resource Sheet

5. Phân công nguồn nhân lục cho dự án, vào tab View rồi chọn Gantt Chart

6. Định dạng các nút trong sơ đồ mạng (AON)

Vào tab View chọn Network Diagram

Trên thanh công cụ, một tab mới tên là Network Diagram Format sẽ xuất hiện. Nhấp vào đó

Chọn Box Styles

II.2. Phân tích dự án thử nghiệm

Trả lời ở trong tập tin 1150080143_LAB52.docx

III. Dự án kiểm thử

III.1. Lập kế hoạch cho dự án kiểm thử

1. Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB51.mpp trong đó, MSSV là mã số của sinh viên.

2. Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 01/11/2022.

3. Thiết lập những ngày không làm việc trong lịch dự án: Ngày hội toàn công ty. Thời

gian hội là trong ngày 14/11/2022.

Vào tab Project, trong nhóm "Properties", chọn Change Working Time.

Trong cửa sổ hiện ra, chọn tab Exceptions ở phía dưới.

Ở cột "Name", gõ tên ngày nghỉ: “Ngày hội toàn công ty”

Ở cột "Start" và "Finish", chọn ngày 14/11/2022

Nhấn OK

4. Xây dựng danh sách các nhiệm vụ. Sử dụng thông tin của bảng dưới để:

| Task Name | Duration | Predecessors |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị | 15.5 days |  |
| Kiểm thử đơn vị | 8 days |  |
| Kiểm thử tích hợp | 10 days | 2FS-2.5 days |
| Kiểm thử hệ thống | 7.5 days |  |
| Kiểm thử chức năng | 5 days | 3 |
| Kiểm thử hiệu suất | 3 days | 3 |
| Kiểm thử chấp nhận | 1.5 days | 5,6 |
| Kiểm thử cài đặt | 1 day | 7 |
| Hệ thống sẵn sàng cho sử dụng | 0 days | 8 |

- Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ.

- Tạo ra các nhiệm vụ tóm tắt cho một danh sách các nhiệm vụ bằng cách vào tab Gantt Chart Format, tick vào ô Project Summary Task

- Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng.

- Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động.

5. Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án theo bảng dưới

| Resource Name | Type | Group | Std. Rate | Overtime Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngô Trọng Phúc | Work | Lập trình viên | $30.00/hr | $45.00/hr |
| Nguyễn Chí Cường | Work | Lập trình viên | $35.00/hr | $51.00/hr |
| Phạm Hồng Hạnh | Work | Lập trình viên | $30.00/hr | $45.00/hr |
| Lâm Thị Kim Yến | Work | Kiểm thử viên | $25.00/hr | $37.50/hr |
| Phan Thành Đạt | Work | Kiểm thử viên | $30.00/hr | $45.00/hr |
| Trần Hoàng Hà | Work | Kiểm thử viên | $25.00/hr | $37.50/hr |
| Huỳnh Mai Lê | Work | Kiểm thử viên | $20.00/hr | $30.00/hr |
| Mai Lệ Quyên | Work | Khách | $30.00/hr | $45.00/hr |

Chuyển qua tab View rồi chọn Resource Sheet

6. Phân công nguồn nhân lực cho dự án

7. Tùy chỉnh hiển thị cho các thanh nhiệm vụ và thanh nhiệm vụ tóm tắt trong biểu đồ

Gannt theo dạng sau.

Trên thanh công cụ, vào tab Gantt Chart Format.

Ở phía bên phải, nhấp vào nút Format và chọn Bar Styles. Cửa sổ "Bar Styles" sẽ hiện ra.

Thông tin mà thanh nhiệm vụ phải có

Thông tin mà thanh nhiệm vụ tóm tắt phải có

III.2. Phân tích dự án kiểm thử

Trả lời ở trong tập tin 1150080143_LAB53.docx

B. Theo dõi tiến độ dự án, Quản lý giá trị thu được và Viết báo cáo phân tích

I. Dự án kiểm thử

I.1. Theo dõi tiến độ dự án kiểm thử

1. Lưu tập tin MSSV_LAB53.mpp thành tập tin MSSV_LAB53_Tracking.mpp.

2. Thiết lập đường cơ sở cho dự án.

Vào tab Project chọn Set Baseline và tích vào Entire Project.

3. Cập nhật dự án: Thông tin công việc thực tế của Phúc, Cường và Hạnh khi thực hiện

kiểm thử đơn vị

4. Đặt ngày báo cáo trạng thái dự án là ngày 07/11/2022. Lưu lại dự án.

Vào tab Project chọn Status Date rồi nhập ngày 07/11/2022.

I.2. Phân tích dự án sau khi cập nhật

1. Tỷ lệ % hoàn thành, tỷ lệ % hoàn thành công việc cho nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị”?

Tỷ lệ hoàn thành theo thời gian (% Complete) là 63%.

Tỷ lệ hoàn thành theo khối lượng công việc (% Work Complete) là 57%

2. Nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị” chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?

Nhiệm vụ này đang vượt ngân sách hay đúng ngân sách hay dưới mức ngân sách (dự

toán)? Vì sao?

So với tiến độ

Nhiệm vụ kiểm thử đơn vị:

% Complete = 63%

% Work Complete = 57%

So sánh với ngày báo cáo 07/11/2022:

Nhiệm vụ dự kiến kéo dài từ 01/11 → 10/11 (8 ngày).

Đến ngày 07/11, nhiệm vụ đã thực hiện 5 ngày/8 ngày = 63% thời gian.

Tuy nhiên % Work Complete = 57% nhỏ hơn % Complete = 63%, cho thấy khối lượng công việc hoàn thành ít hơn so với thời gian đã trôi qua.

=> Nhiệm vụ này bị chậm tiến độ nhẹ về khối lượng công việc, vì thời gian đã trôi qua 63% nhưng Work chỉ hoàn thành 57%.

So với ngân sách

Tiến độ:

SPI = EV PV =  3.800 3.800  = 1

=> Do SPI = 1 nên là nhiệm vụ đang đúng tiến độ

Chi phí:

CPI =  EV AC  = 3.800 3.080 = 1,23

=> Do CPI = 1,23 nên là chi phí thực tế thấp hơn dự toán và dự án đang tiết kiệm ngân sách.

Giải thích

Kế hoạch dự kiến (PV) đến thời điểm báo cáo là 3.800$.

Giá trị công việc đã thực hiện (EV) = 3.800$  nên là công việc hoàn thành khớp với kế hoạch.

Chi phí thực tế (AC) mới tốn 3.080$ → ít hơn kế hoạch 720$. Vì vậy, tiến độ đúng lịch và chi phí dưới mức ngân sách (tiết kiệm).

3. Với nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị”,

a. Xác định số giờ làm việc thực tế, số giờ làm việc còn lại và tỷ lệ % hoàn thành

công việc của những người tham gia nhiệm vụ này?

Dựa vào ảnh trên nay ta có:

| Người tham gia | Actual Work (giờ thực tế) | Remaining Work (giờ còn lại) | Total Work | Tỷ lệ hoàn thành công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngô Trọng Phúc | 32h | 24h | 56h | 57% |
| Nguyễn Chí Cường | 40h | 24h | 64h | 63% |
| Phạm Hồng Hạnh | 24h | 24h | 48h | 50% |

b. Xác định số tiền dự kiến, số tiền đã trả và số tiền còn lại sẽ trả cho những người

tham gia nhiệm vụ này?

Dựa vào ảnh trên nay ta có:

| Resource Name | Số tiền dự kiến (Baseline Cost) | Số tiền đã trả (Actual Cost) | Số tiền còn lại (Remaining Cost) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô Trọng Phúc | $1.920,00 | $960.00 | $720.00 |
| Nguyễn Chí Cường | $2.240,00 | $1,400.00 | $840.00 |
| Phạm Hồng Hạnh | $1.920,00 | $720.00 | $720.00 |

4. Xác định chi phí đường cơ sở (Baseline cost hay ngân sách khi hoàn thành - BAC)

cho dự án? Vì sao lại có giá trị đó?

Dựa vào ảnh trên này hộp thoại Project Statistics, Chi phí Đường cơ sở (Baseline Cost) hay Ngân sách khi Hoàn thành (Budget At Completion - BAC) cho dự án là:

BAC=$18.320,00

Vì sao có giá trị đó là vì nó là ngân sách được phê duyệt cho dự án. BAC được thiết lập tại thời điểm dự án bắt đầu và được dùng để so sánh và theo dõi hiệu suất chi phí của dự án trong suốt quá trình thực hiện

Tổng hợp Chi phí Kế hoạch: Giá trị này được tính bằng cách tổng hợp Chi phí theo Kế hoạch (Planned Cost) của tất cả các nhiệm vụ và nguồn lực trong dự án. Khi bạn thiết lập Đường cơ sở, Microsoft Project sẽ ghi lại tổng chi phí dự kiến này vào trường Baseline Cost cho toàn bộ dự án

5. Ta cần chi thêm bao nhiêu đô la để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá hoặc thấp

hơn ngân sách bao nhiêu tiền khi dự án hoàn thành? Công thức nào được sử dụng để

ước tính khi hoàn thành (EAC)?

Dựa vào ảnh này ta có dữ liệu:

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| BAC (Ngân sách khi hoàn thành) | $18.320,00 |
| AC (Chi phí Thực tế) | $3.080,00 |
| EV (Giá trị Thu được) | Work (15%) của BAC |
| PV (Giá trị Kế hoạch) | Work (15%) của BAC |
| Work Percent Complete | 15% |

a. Số tiền cần chi thêm để hoàn thành dự án

Tính Earned Value (EV):

EV = BAC × Work Percent Complete

EV = $18.320,00 × 15% = $2.748,00

Tính chỉ số hiệu suất chi phí:

CPI = ​ACEV

=>   $3.080,00$2.748,00​ = 0.892

Tính số tiền cần chi thêm:

ETC= BAC-EVCPI= $18.320,00-$2.748,000.892= $17.457,40

=> Số tiền cần chi thêm để hoàn thành dự án là $17.457,40

b. Dự kiến vượt quá hoặc thấp hơn ngân sách (VAC)

Tính EAC:

EAC = AC + ETC = $3.080,00 + $17.457,40 = $20.537,40

Để xác định dự án dự kiến sẽ vượt quá hay thấp hơn ngân sách, chúng ta tính Phương sai khi Hoàn thành (VAC - Variance At Completion):

VAC = BAC − EAC

VAC= $18.320,00 − $20.537,40 = −$2.217,40

=> Dự kiến sẽ vượt quá ngân sách: $2.217,40.

Vì VAC là một giá trị âm, dự án được dự báo sẽ vượt quá ngân sách ban đầu (BAC) khi hoàn thành.

c. Công thức được sử dụng để ước tính khi hoàn thành (EAC)

Công thức thường được sử dụng trong trường hợp này, giả định rằng hiệu suất chi phí hiện tại (CPI) sẽ tiếp tục cho phần còn lại của dự án, là:

​ EAC=AC+ BAC-EVCPI

Trong đó:

EAC: Ước tính chi phí tổng thể khi dự án hoàn thành.

AC: Chi phí thực tế đã phát sinh cho đến nay.

BAC: Ngân sách ban đầu của dự án.

EV: Giá trị thu được (công việc đã hoàn thành).

CPI : Chỉ số hiệu suất chi phí hiện tại (EV/AC).

6. Nếu dự án trễ (/vượt) tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm (/rút ngắn) bao nhiêu

ngày và tỷ lệ % trễ (/vượt) tiến độ?

Dựa vô hình trên ta thấy được

Work có tỷ lệ % công việc hoàn thành là 15%

Duration có tỷ lệ % thời gian hoàn thành là 18%

=> Dự án bị trễ tiến độ vì tỷ lệ Công việc hoàn thành (15%) thấp hơn tỷ lệ Thời gian đã trôi qua (18%). Điều này có nghĩa là, tính đến ngày báo cáo (07/11/2022), công việc thực tế đã hoàn thành ít hơn so với kế hoạch phải làm trong cùng một khoảng thời gian.

Chỉ số Hiệu suất Lịch trình (SPI):

Ta có:

EV là $2.748,00 được tính ở câu 5 trên

PV là $3.297,60 dựa trên 18% × BAC = 18% × $18.320,00

Kéo dài thêm/Rút ngắn bao nhiêu ngày và Tỷ lệ %

Công thức ước tính thời gian hoàn thành:

​EAC= Original DurationSPI = 230.833=27.61 ngày

Thời gian kéo dài thêm:

Thời gian kéo dài thêm = EAC − Original Duration

= 27.61 − 23 = 4.61 ngày

Tỷ lệ % Trễ tiến độ

Tỷ lệ % Trễ tiến độ = Thời gian kéo dài thêmOriginal Duration × 100%

4.6123  × 100% = 20.04%

7. Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị

và dữ liệu vào tập tin .docx.

| Year | Quarter | Week | Day | Earned Value | Planned Value | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Q4 | Week 44 | 1 | 417,1428571 | 760 | 400 |
|  |  |  | 2 | 1154,285714 | 1520 | 1040 |
|  |  |  | 3 | 2028,571429 | 2280 | 1800 |
|  |  |  | 4 | 2902,857143 | 3040 | 2560 |
|  |  |  | 5 | 2902,857143 | 3040 | 2560 |
|  |  |  | 6 | 2902,857143 | 3040 | 2560 |
|  |  | Week 45 | 7 | 3457,142857 | 3800 | 3080 |
|  | Q4 Total |  |  | 3457,142857 | 3800 | 3080 |
| 2022 Total |  |  |  | 3457,142857 | 3800 | 3080 |
| Grand Total |  |  |  | 3457,142857 | 3800 | 3080 |

II. Bài tập tự làm

1. Sao chép các tập tin dự án của Mục A.I và A.II thành các tập tin có tên MSSV_LAB51

_Tracking. Mpp và MSSV_LAB52_Tracking.mpp tương ứng.

2. Thiết lập đường cơ sở cho từng dự án vừa sao chép.

3. Cập nhật tiến độ công việc cho các nhiệm vụ trong từng dự án vừa sao chép.

4. Đặt ngày báo cáo trạng thái cho từng dự án.

5. Viết báo cáo phân tích các giá trị thu được trong các tập tin MSSV_LAB51_Tracking. docx và MSSV_LAB52_ Tracking.docx tương ứng.

5.1. Chọn một nhiệm vụ đã được cập nhật tiến độ,

a. Xác định số giờ làm việc dự kiến, số giờ làm việc thực tế, số giờ làm việc

còn lại và tỷ lệ % hoàn thành công việc của những người tham gia nhiệm vụ

này?

b. Xác định số tiền dự kiến, số tiền đã trả và số tiền còn lại sẽ trả cho những

người tham gia nhiệm vụ này?

c. Nhiệm vụ này chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?

5.2. Xác định chi phí đường cơ sở cho dự án?

5.3. Ta cần chi thêm (/tiết kiệm) bao nhiêu tiền để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt

quá (/thấp hơn) ngân sách bao nhiêu đô la khi dự án hoàn thành?

5.4. Nếu dự án trễ (/vượt) tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm (/rút ngắn) bao

nhiêu ngày và tỷ lệ % trễ (/vượt) tiến độ?

5.5. Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ

thị và dữ liệu vào tập tin .docx.